附件

福建省深化基层医药卫生体制综合改革任务分工

| 主要任务 |  | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深化县级办医领导体制改革 |  |  |  |  |
| （一）加强规划引领 | 1.推进各县（市、区）政府设立“县医管委” | 省医改办 | 省卫计委 | 2016年12月 |
|  | 2.完善医疗卫生服务体系规划 | 省卫计委 | 省发改委、财政厅 | 持续实施 |
|  | 3.加强基层医疗卫生服务体系建设，到2020年实现基础设施、基本设备双达标。 | 省发改委 省财政厅 | 省卫计委 | 2020年 |
| （二）落实办医自主权 | 4.推行“一归口、三下放”，将基层医疗卫生机构的人事、业务、经费等事项统一由县医管委归口管理。 | 省卫计委 | 省医改办 | 2017年6月 |
| （三）加强机构监督 | 加强对公立医疗机构运行监督 | 省卫计委 | 省医改办、省委宣传部 | 持续实施 |
| 二、明确各级医疗卫生机构功能定位 |  |  |  |  |
| （一）明确机构定位 | 厘清各级医疗卫生机构职责 | 省卫计委 |  | 2017年3月 |
| （二）提升服务能力 | 提升县级公立医院综合服务能力，加大薄弱学科建设，建设“三大服务平台”。 | 省卫计委 省发改委 省财政厅 |  | 持续实施 |
| （三）加强规范管理 | 科学分类管理基层医疗卫生机构 | 省卫计委 |  | 2017年9月 |
| 三、全面推进县级公立医院综合改革 |  |  |  |  |
| （一）改革内部分配 | 1.改革工资总额核定办法和内部分配制度 | 省人社厅 | 省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 2推进院长年薪任期目标责任制和全员目标年薪制实施 | 省人社厅 | 省卫计委、财政厅 |  |
|  | 3.逐步推进编内编外人员同工同酬 | 省人社厅 | 省卫计委、财政厅， 省委编办 |  |
| （二）改革人事编制制度 | 1.推行院长聘任制 | 省卫计委 | 省人社厅 | 2017年9月 |
|  | 2.试行县级公立医院编制使用备案制 | 省委编办 | 省卫计委 | 2017年9月 |
| （三）加强医院财务精细化管理 | 1.推行总会计师制度 | 省财政厅 | 省卫计委 | 2017年12月 |
|  | 2.加强医院结余资金管理，推行全面预算和全成本核算 | 省卫计委 | 省财政厅 | 持续实施 |
| 四、改革基层医疗卫生机构内部运行机制 |  |  |  |  |
| （一）改革绩效分配制度 | 1.明确绩效工资提取政策，改革绩效工资总量核定办法 | 省人社厅 | 省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 2.实行院长目标年薪制，建立院长年度绩效考核评价体系。 | 省卫计委 | 省人社厅 | 2017年12月 |
|  | 3.建立健全内部分配办法和绩效考核制度 | 省卫计委 | 省财政厅、人社厅 | 2017年12月 |
| （二）改革用人用工制度 | 重新核定入编和占编不入编两种方式聘用人员数。 | 省委编办 | 省卫计委 | 2017年12月 |
| 五、改革基层医疗卫生机构服务模式 |  |  |  |  |
| （一）推进乡村卫生服务一体化管理 | 1.全面推进乡村卫生服务一体化管理，完成公立村卫生所设置。 | 省卫计委 | 省发改委、财政厅、医保办 | 2017年12月 |
|  | 2.推进村卫生所标准化建设，实现基础设施、基本设备双达标。 | 省发改委 省财政厅 | 省卫计委 | 2018年12月 |
|  | 3.落实村医基本养老保险政策。 | 省人社厅 | 省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 4.建立健全村卫生所的人员经费保障与机构运行补助机制。 | 省财政厅 | 省卫计委 | 2017年12月 |
|  | 5.实现一体化管理的公立村卫生所医保定点全覆盖。 | 省医保办 | 省卫计委 | 2018年6月 |
| （二）推进城市家庭医生签约服务 | 1.推进城市开展慢性病家庭医生签约服务，确定试点范围，组建家庭医生签约团队。 | 省卫计委 |  | 2017年6月 |
|  | 2.合理测算签约服务费，确定签约服务包。 | 省卫计委 | 省物价局、发改委、财政厅、医保办 | 2017年9月 |
|  | 3.完善医保扶持政策，落实综合激励措施。 | 省医保办 | 省卫计委 | 2017年9月 |
|  | 4.建立二、三级医院与社区卫生服务中心签约服务协作机制。 | 省卫计委 |  | 2017年9月 |
| 六、加强基层卫生人才队伍建设 |  |  |  |  |
| （一）优化人才招聘培训使用 | 1.推进县卫计部门设立基层卫技人员管理服务保障中心 | 省卫计委 | 省委编办、省人社厅 | 2017年12月 |
|  | 2.放宽基层卫生技术人员招聘条件、简化招聘程序。 | 省人社厅 | 省卫计委 | 2017年9月 |
|  | 3.实施定向培养本土化大专学历医学人才政策，加强全科医生及紧缺专业人才培养力度。 | 省卫计委 | 省发改委、人社厅、教育厅、财政厅， 省委编办 | 持续实施 |
| （二）加强编制管理 | 1.重新核定基层医疗卫生机构人员编制。 | 省委编办 | 省卫计委 | 2017年12月 |
|  | 2.研究完善社区卫生服务中心编制核定办法。 | 省委编办 | 省卫计委 | 2018年12月 |
| （三）落实基层评聘政策 | 落实基层职称评聘政策，适当提高医疗卫生机构高级专业技术岗位结构比例。 | 省人社厅 | 省卫计委 | 持续实施 |
| 七、改革基层医改相关配套政策 |  |  |  |  |
| （一）落实基层保障政策 | 1.放宽基层临床用药目录。 | 省医保办 | 省卫计委 | 持续实施 |
|  | 2.制定向基层倾斜的医保报销政策。 | 省医保办 | 省卫计委 | 持续实施 |
|  | 3.准确核定和足额保障基层医疗卫生机构投入。 | 省财政厅 | 省卫计委 | 持续实施 |
|  | 4.落实农村乡镇卫生院卫技人员奖励、人员经费保障补助和特岗全科医生生活补助等政策。 | 省财政厅 | 省卫计委 | 持续实施 |
|  | 5.落实县级公立医院投入。 | 省财政厅 | 省卫计委 | 持续实施 |
| （二）强化信息化的技术支撑作用 | 1.整合信息资源，实现上下级医院协同诊疗功能。 | 省卫计委 | 省发改委 | 持续实施 |
|  | 2.建立县级卫生计生行政监管信息系统 | 省卫计委 | 省发改委 | 持续实施 |
|  | 3.加快县级综合医院信息化建设，完善各项业务功能。 | 省卫计委 | 省发改委 | 2020年12月 |
|  | 4.推进“互联网+医疗”创新服务，设区市积极应用医疗服务门户网站 | 省卫计委 | 省发改委 | 2018年6月 |